Приложение   к распоряжению  администрации

городского поселения – город Семилуки

№ 153/1-р   от  «_14_».августа  2014 г.

# П Л А Н

мероприятий по подготовке и проведению Дня города Семилуки

| № п/п | Наименование мероприятий | Срок исполнения | Исполнитель | Ответственный |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Разработка плана культурно - массовых мероприятий, сценария праздничного концерта | август 2014г. | Отдел культуры и отдел физической культуры и спорта Семилукского муниципального района, МКУК ГДК «Октябрь» | Старцева З.М. Кузнецова Т.В. |
|  | Месячник по благоустройству территории городского поселения – город Семилуки. Всероссийский экологический субботник | 25.08–25.09.2014 г. 30.08.2014 г., 9.00 ч | администрация г/п – г. Семилуки МКП «Городское благоустройство», предприятия и организации г. Семилуки | Волкобой А.Л. Куликов Н.П. |
|  | Организация рассылки писем по предприятиям, учреждениям города с целью привлечения их к оказанию спонсорской помощи для проведения праздничных мероприятий ко Дню города. | с 15.08.2014 г. | руководители предприятий, организаций, учреждений, администрация г/п - г.Семилуки. | Донич Е.И. Назарьева Т.С. |
|  | Публикация плана проведения мероприятий (афиши) и поздравлений в газете «Семилукская жизнь» | 15.09 -25.09.2014 г. | администрация г/п – г. Семилук | Черных И.В. |
|  | Организация транспорта для перевозки аппаратуры и артистов | 27.09 2014 г. | Семилукское АТП, ООО ПТЦ» | Котлярова Н.П. Черных И.В. |
|  | Организация выездной торговли в местах проведения массовых мероприятий | 27.09 2014 г. | торговые предприятия, расположенные на территории г. Семилуки | Котлярова Н.П. |
|  | Приобретение цветов для празднования Дня города | 27.09 2014 г.г. | администрация г/п – г. Семилуки | Котлярова Н.П. |
|  | Организация обеспечения общественного порядка и безопасности граждан при проведении праздничных мероприятий. | 27.09 2014 г. 07.30 ч – 22.00 ч | Отдел МВД России по Семилукскому району | Баркалов Д.А. |
|  | Организация дежурства машины скорой помощи при проведении праздничных мероприятий | 27.09 2014 г. с 17.00 ч до 22.00 ч | БУЗ «СРБ им. А.В. Гончарова» | Гончаров А.Ю. |
|  | Организация озвучивания Центральной площади по ул. Дзержинского | с 8-30 до 13-00 27.09 2014 г. | ОАО «Ростелеком», ГДК «Октябрь» | Горбань А.А. Старцева З.М. |
|  | Монтаж баннеров на здании МКОУ ДОД Семилукского районного ДДТ (ул. Дзержинского,10); и заграждений на центральной площади по ул. Дзержинского. Установка биотуалетов. | 21.09 -25.09.2014 г. | администрация городского поселения – город Семилуки, МКП «Городское благоустройство» | Волкобой А.Л., Куликов Н.П. |
|  | Организация праздничного освещения Центральной площади (ул. Дзержинского) | 27.09 2014 г. | ООО «ЭТУ» | Железнов С.А. Куликов Н.П.. |
|  | Организация сельскохозяйственной ярмарки | 27.09 2014 г. с 8.00 ч до 10.00 ч | отдел по развитию сельских территорий администрации Семилукского муниципального района | Сухов А.В. Котлярова Н.П. |
|  | «Тебе, родной город!» - спортивное мероприятие | 27.09.2014 г. 10 00 ч стадион им. И.В. Голикова | Отдел физической культуры администрации Семилукского муниципального района | Любкевич Н.И. |
|  | Конкурс рисунков «Граффити» | 27.09.2014 г. | Местное отделение ПП «Единая Россия» | Гончаров А.Ю. Чердынцев С.В. |
|  | Детская конкурсно - игровая программа на Центральной площади по ул. Дзержинского | 27.09 2014 г. 14.00 ч – 15.00 ч | МКОУ ДОД Семилукский районный ДДТ | Свиридова Н.И. |
|  | Концертная тематическая программа МКУК ГДК «Октябрь». Демонстрация документального фильма о г. Семилуки. | 27.09 2014 г. начало в 17.00 ч. Центральная площадь по ул. Дзержинского | МКУК ГДК «Октябрь» | Старцева З.М |
|  | Дискотека | 27.09 2014 г. начало в 18.30 ч. Центральная площадь ул.Дзержинского | администрация городского поселения – город Семилуки | Волкобой А.Л. |
| 19. | Праздничный фейерверк | 27.09 2014 г. 21.50 ч | администрация г/п – г. Семилуки, | Волкобой А.Л. Куликов Н.П. |

Глава  администрации городского  поселения –  город Семилуки                                                                        С.А. Скорняков