## приложение 5
Приложение № 5
к муниципальной адресной программе городского поселения - город Семилуки Воронежской области
«Обеспечение устойчивого сокращения непригодного
для проживания жилищного фонда в 2019 - 2025 годах»
2019-03-20
План-график реализации программы переселения
№ п/п | Наименование муниципального образования/ способ переселения | Расселяемая площадь жилых помещений (кв. м) | Количество помещений (ед.) | Количество граждан (чел.) | Предоставляемая площадь (кв. м) | Образованы земельные участки под строительство | Оформлены права застройщика на земельные участки | Подготовлена проектная документация | Объявлен конкурс на строительство (приобретение) жилых помещений | Заключен контракт на строительство, договор на приобретение жилых помещений | Получено разрешение на строительство | Дом введен в эксплуатацию | Зарегистрировано право собственности муниципального образования на жилые помещения | Завершено переселение
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
Этап 2024 года
1 | Итого по городскому поселению - города Семилуки Семилукского муниципального района | 4994.6 | 134 | 223 | 4994.6
| Строительство многоквартирных домов | 0 | 0 | 0 | 0
| Приобретение квартир у застройщика в построенных многоквартирных домах | 0 | 0 | 0 | 0
| Приобретение квартир у застройщика в строящихся многоквартирных домах | 4994.6 | 134 | 223 | 4994.6
| Приобретение квартир у лиц, не являющихся застройщиком | 0 | 0 | 0 | 0

## приложение 1
Приложение № 1 к муниципальной адресной программе
городского поселения - город Семилуки Воронежской области
«Обеспечение устойчивого сокращения непригодного
для проживания жилищного фонда в 2019 - 2025 годах»
Перечень многоквартирных домов, признанных аварийными до 1 января 2017 года
№ п/п | Наименование муниципального образования | Адрес многоквартирного дома | Год ввода дома в эксплуатацию | Дата признания многоквартирного дома аварийным | Сведения об аварийном жилищном фонде, подлежащем расселению до 1 сентября 2025 года |  | Планируемая дата окончания переселения
|  |  | год | дата | площадь, кв. м | количество человек | дата
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
По программе переселения 2019 - 2025 гг., в рамках которой предусмотрено финансирование за счет средств Фонда, в том числе: |  |  | х | х | 4994.6 | 223 | х
Итого по городскому поселению - город Семилуки Семилукского муниципального района |  |  | х | х | 4994.6 | 223 | х
1 | городское поселение - город Семилуки Семилукского муниципального района | г. Семилуки, ул. 9 Января, д. 7 | 1946 | 17.02.2015 | 499 | 16 | 2025-09-01
2 |  | г. Семилуки, ул. Ленина, д. 13 | 1946 | 15.12.2015 | 195.5 | 12 | 2025-09-01
3 |  | г. Семилуки, ул. Ленина, д. 3 | 1930 | 15.12.2015 | 919.3 | 58 | 2025-09-01
4 |  | г. Семилуки, ул. Ленина, д. 5 | 1932 | 17.02.2015 | 1841.2 | 69 | 2025-09-01
5 |  | г. Семилуки, ул. Ленина, д. 6 | 1932 | 17.02.2015 | 1539.6 | 68 | 2025-09-01
По иным программам Воронежской области, в рамках которых не предусмотрено финансирование за счет средств Фонда, в том числе: |  |  | х | х | 1054.5 | 86 | х
Итого по городскому поселению - город Семилуки Семилукского муниципального района |  |  | х | х | 1054.5 | 86 | х
1 | городское поселение -город Семилуки Семилукского муниципального района | г. Семилуки, ул. 9 Января, д. 2 | 1960 | 15.01.2014 | 1054.5 | 86 | 2019-12-31
Всего подлежит переселению в 2019 - 2025 гг. |  |  | х | х | 6049.1 | 309 | х

## приложение 3
Приложение № 3 к муниципальной адресной программе
городского поселения - город Семилуки Воронежской области
«Обеспечение устойчивого сокращения непригодного
для проживания жилищного фонда в 2019 - 2025 годах»
План реализации мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 1 января 2017 года, по способам переселения
№ п/п | Наименование муниципального образования | Всего расселяемая площадь жилых помещений | Расселение в рамках программы, не связанное с приобретением жилых помещений и связанное с приобретением жилых помещений без использования бюджетных средств |  |  |  |  | Расселение в рамках программы, связанное с приобретением жилых помещений за счет бюджетных средств
|  |  | Всего: | в том числе: |  |  |  | Всего: |  |  | в том числе:
|  |  |  | Выкуп жилых помещений у собственников |  | Договор о развитиии застроенной территории | Переселение в свободный жилищный фонд |  |  |  | Строительство домов |  | Приобретение жилых помещений у застройщиков, в т.ч.: |  |  |  | Приобретение жилых помещений у лиц, не являющихся застройщиками
[13 empty] | в строящихся домах |  | в домах, введенных в эксплуатацию
|  |  |  | расселяемая площадь | стоимость | расселяемая площадь | расселяемая площадь | расселяемая площадь | Приобретаемая площадь | Стоимость | Приобретаемая площадь | Стоимость | Приобретаемая площадь | Стоимость | Приобретаемая площадь | Стоимость | Приобретаемая площадь | Стоимость
|  | кв. м | кв. м | кв. м | руб. | кв. м | кв. м | кв. м | кв. м | руб. | кв. м | руб. | кв. м | руб. | кв. м | руб. | кв. м | руб.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19
| Всего по программе переселения, в рамках которой предусмотрено финансирование за счет средств Фонда, в т.ч.: | 4994.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4994.6 | 4994.6 | 176384299 | 0 | 0 | 4994.6 | 176384299 | 0 | 0 | 0 | 0
| Всего по этапу 2024 года | 4994.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4994.6 | 4994.6 | 176384299 | 0 | 0 | 4994.6 | 176384299 | 0 | 0 | 0 | 0
| Итого по городскому поселению - город Семилуки Семилукского муниципального района | 4994.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4994.6 | 4994.6 | 176384299 | 0 | 0 | 4994.6 | 176384299 | 0 | 0 | 0 | 0

## приложение 2
Приложение № 2 к муниципальной адресной программе
городского поселения - город Семилуки Воронежской области
«Обеспечение устойчивого сокращения непригодного
для проживания жилищного фонда в 2019 - 2025 годах»
План мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 1 января 2017 года
№ п/п | Наименование муниципального образования | Число жителей, планируемых к переселению | Количество расселяемых жилых помещений |  |  | Расселяемая площадь жилых помещений |  |  | Источники финансирования программы |  |  |  | Справочно: Расчетная сумма экономии бюджетных средств |  |  | Справочно: Возмещение части стоимости жилых помещений
|  |  | Всего | в том числе |  | Всего | в том числе |  | Всего | в том числе |  |  | Всего | в том числе |  | Всего | в том числе
|  |  |  | собственность граждан | муниципальная собственность |  | собственность граждан | муниципальная собственность |  | за счет средств Фонда | за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации | за счет средств местного бюджета |  | за счет переселения граждан по договору развития застроенной территории | за счет переселения граждан в свободный муниципальный жилой фонд |  | за счет средств собственников жилых помещений | за счет средств иных лиц (инвестора по договору развития застроенной территории) | 35315 | 0.98 | 0.02 | 0.85 | 0.15
|  | чел. | ед. | ед. | ед. | кв.м | кв.м | кв.м | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19
| Всего по программе переселения, в рамках которой предусмотрено финансирование за счет средств Фонда, в т.ч.: | 223 | 134 | 131 | 3 | 4994.6 | 4904.6 | 90 | 176384299 | 172856613.02 | 2998533.08 | 529152.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 176384299 | 172856613.02 | 3527685.98 | 2998533.083 | 529152.897
6 | Всего по этапу 2024 года | 223 | 134 | 131 | 3 | 4994.6 | 4904.6 | 90 | 176384299 | 172856613.02 | 2998533.08 | 529152.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 176384299 | 172856613.02 | 3527685.98 | 2998533.083 | 529152.897
| Итого по городскому поселению - город Семилуки Семилукского муниципального района | 223 | 134 | 131 | 3 | 4994.6 | 4904.6 | 90 | 176384299 | 172856613.02 | 2998533.08 | 529152.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 176384299 | 172856613.02 | 3527685.98 | 2998533.083 | 529152.897

## приложение 4
Приложение № 4
к муниципальной адресной программе городского проселения - город Семилуки Воронежской области
«Обеспечение устойчивого сокращения непригодного
для проживания жилищного фонда в 2019 - 2025 годах»
Планируемые показатели переселения граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 1 января 2017 года
№ п/п | Наименование муниципального образования | Расселяемая площадь | [7 empty] | Количество переселяемых жителей
|  | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | Всего | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | Всего
|  | кв. м | кв. м | кв. м | кв. м | кв. м | кв. м | кв. м | кв. м | чел. | чел. | чел. | чел. | чел. | чел. | чел. | чел.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18
| Всего подлежит переселению в 2019 – 2025 годах | 1054.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 749.19 | 4245.41 | 6049.1 | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 190 | 309
| Всего по программе переселения, в рамках которой предусмотрено финансирование за счет средств Фонда, в т.ч.: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 749.19 | 4245.41 | 4994.6 | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 190 | 223
| Всего по этапу 2024 года | x | x | x | x | x | 749.19 | 4245.41 | 4994.6 | x | x | x | x | x | 33 | 190 | 223
1 | Итого по городскому поселению - город Семилуки Семилукского муниципального района | x | x | x | x | x | 749.19 | 4245.41 | 4994.6 | x | x | x | x | x | 33 | 190 | 223
| По иным программам субъекта РФ, в рамках которых не предусмотрено финансирование за счет средств Фонда, в том числе: | 1054.5 | x | x | x | x | x | x | 1054.5 | 86 | x | x | x | x | x | x | 86
1 | Итого по городскому поселению - город Семилуки Семилукского муниципального района | 1054.5 | x | x | x | x | x | x | 1054.5 | 86 | x | x | x | x | x | x | 86

## подписи (hidden)
Руководитель департамента ЖКХиЭ
Воронежской области | Г.В. Смирнова